## Project đang tiến hành
KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN
[10 empty] | Current day: |  |  | 2 |  |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Nhóm : Flamigo | [9 empty] | 2019
Cập nhật : |  |  | 2018-12-29 |  | Kế hoạch |  | Thực tế |  | Tiến độ | Jan | [31 empty] | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
No |  | Nội dung |  | PIC | START | DUR | START | DUR | Complete | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon
[10 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136
1 | FxOpen |  |  | Điền | 1 | 90 | 1 | 90 | 60%
|  |  | Phác thảo | Tú | 1 | 10 | 1 | 10 | 30%
|  |  | Idea | Điền | 10 | 10 |  |  | 0%
|  |  | Sơ đồ khối | Điền | 15 | 5 |  |  | 0%
|  |  | Giao diện | Tú | 11 | 30 |  |  | 0%
|  |  | Thuật toán | Tú | 11 | 30 |  |  | 0%
|  |  | Tester | Điền | 20 | 10 |  |  | 0%
|  |  | Áp dụng thử | Tú,Bảo ,Khải ,Điền | 40 | 30 |  | ` | 0%

## Project đang đợi
KẾ HOẠCH CÁC DỰ ÁN
[9 empty] | Current day: |  |  | 2 |  |  |  |  | Plan |  |  | Actual |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
Nhóm : Flamigo | [8 empty] | 2019
Cập nhật : |  | 2018-12-29 |  | Kế hoạch |  | Thực tế |  | Tiến độ | Jan | [31 empty] | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dec
No | Nội dung |  | PIC | START | DUR | START | DUR | Complete | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon | Tu | We | Thu | Fr | Sa | Sun | Mon
[9 empty] | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31
[9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136